## เริ่มต้นและสรุป
ทดสอบ Prototype คุ้มครองพยาน
ภาพรวมการทดสอบ | จำนวน | รายการแก้ไข | จำนวน
ทั้งหมด | 53 | บันทึกปัญหา | 7
ผ่าน | 38 | ปิดแล้ว | 0
ไม่ผ่าน | 7 | ยังไม่ปิด | 7
ติดขัด | 8
ยังไม่ทดสอบ | 0
กำลังทดสอบ | 0
ไม่เกี่ยวข้อง | 0
อัตราผ่านของเคสที่ตัดสินแล้ว | 84.44%
เริ่มใช้งาน | 1 บันทึกสำเนาแยกตามโครงการหรือรอบทดสอบ กรอกข้อมูลรอบและ URL ด้านล่าง
เขียนเคส | 2 กรอกชีตรายการทดสอบ หนึ่งเคสต่อแถว พร้อมรหัส ขั้นตอน และผลที่ควรได้ รองรับ 76 เคสในเทมเพลตนี้
บันทึกผล | 3 เลือกผลทดสอบ ใส่ผลจริง หลักฐาน ผู้ทดสอบ และวันที่ เคสที่มีรหัสแต่ยังไม่เลือกผลจะนับเป็นยังไม่ทดสอบ
เมื่อพบปัญหา | 4 ใส่รหัส BUG-001 ในเคส และบันทึกรายละเอียดในรายการแก้ไข รองรับ 40 ปัญหา
หลังแก้ไข | 5 ทำขั้นตอนเดิมซ้ำ ใส่ผลทดสอบซ้ำและหลักฐานใหม่ ปิดปัญหาเมื่อยืนยันว่าแก้แล้ว
ตัวอย่าง | 6 ดูตัวอย่าง 1 เคสในชีตชุดข้อมูลและเกณฑ์ ตัวอย่างไม่รวมในยอดสรุป
โครงการ / ผู้ประสานงาน | E-CMIS ระบบคุ้มครองพยาน
รอบ / รุ่น Prototype | Prototype 24/09/2026
Browser / ขนาดจอ | Microsoft Edge / 1528x747, 390px
วันเริ่มรอบ | 2026-09-24
URL Prototype | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev
สถานะเอกสาร | เทมเพลตเปล่า ผลสรุปนับเฉพาะเคสที่มีรหัส ไม่รวมตัวอย่างการกรอก

## รายการทดสอบ
บันทึกการทดสอบ Prototype คุ้มครองพยาน
กรอกหนึ่งเคสต่อแถว เริ่มด้วยรหัส TC-001 เลือกผลทดสอบ และใส่หลักฐาน ตัวอย่างอยู่ในชีตชุดข้อมูลและเกณฑ์
รหัส | หมวด | State เริ่มต้น | บทบาท | สิ่งที่ทดสอบ | ขั้นตอนทดสอบ | ผลที่ควรได้ | ลำดับทดสอบ | ผลทดสอบ | ผลที่เกิดจริง | รหัสปัญหา | ลิงก์ภาพ/หลักฐาน | ผู้ทดสอบ | วันที่ทดสอบ | ผลทดสอบซ้ำ
TC-001 | รับคำร้อง (02) | ล้างข้อมูล เริ่มใหม่ | ธุรการสำนัก/กอง | ธุรการรับคำร้องเข้าทะเบียน | 1 เปิด รับคำร้องใหม่ 2 เลือก คำร้อง กรอกข้อมูล 3 กด บันทึกรับเรื่องเข้าทะเบียน | บันทึกได้ เปิดแฟ้มใหม่ที่ขั้นเชื่อมโยงคดี (ธุรการไม่ต้องกลั่นกรองเร่งด่วน) | P1 | ผ่าน | บันทึกได้ เปิดแฟ้ม WP-2569-000501 ขั้นเชื่อมโยงคดี |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/intake | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-002 | รับคำร้อง (02) | หน้า รับคำร้องใหม่ | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | เจ้าหน้าที่รับ คบ.1 (เข้าพบเอง) | 1 เปิด รับคำร้องใหม่ 2 เลือก กรณีปกติ กรอกเหตุผล 3 เลือก คบ.1 แล้วกด บันทึกรับเรื่องเข้าทะเบียน | ต้องกลั่นกรองก่อนจึงเลือกแบบได้ บันทึกแล้วเปิดแฟ้มใหม่ | P1 | ผ่าน | ประเภทเอกสารล็อกจนกว่าเลือกกลั่นกรอง ไม่กรอกเหตุผลบันทึกไม่ได้ บันทึกแล้วเปิดแฟ้ม WP-2569-000502 |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/intake | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-003 | รับคำร้อง (02) | หน้า รับคำร้องใหม่ | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | เจ้าหน้าที่รับ คบ.2 (โทรศัพท์) กรณีเร่งด่วน | 1 เปิด รับคำร้องใหม่ 2 เลือก กรณีจำเป็นเร่งด่วน กรอกเหตุผล 3 เลือก คบ.2 แล้วกด บันทึกรับเรื่องเข้าทะเบียน | บันทึกได้ แฟ้มใหม่เป็นเส้นทางเร่งด่วน | P1 | ผ่าน | เปิดแฟ้ม WP-2569-000503 ประเภท คบ.2 ความเร่งด่วน จำเป็นเร่งด่วน (Fast Track) |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/intake | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-004 | รับคำร้อง (02) | แฟ้มใหม่ ขั้นเชื่อมโยงคดี | ธุรการสำนัก/กอง | เชื่อมโยงเลขสำนวนหลัก | 1 เลือกคดี กบค. จากรายการ กรอกเหตุผล 2 กด ยืนยันเชื่อมโยงคดี | เชื่อมโยงสำเร็จ ส่ง ผอ. ได้ | P1 | ผ่าน | เชื่อมโยงสำเร็จ ปุ่มส่ง ผอ. ใช้ได้ |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-005 | รับคำร้อง (02) | แฟ้มใหม่ ขั้นเชื่อมโยงคดี | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ค้นไม่พบเลขสำนวนหลัก (WIT0215) | 1 เลือกเหตุผลที่เชื่อมโยงไม่ได้ 2 กด ค้นไม่พบ แล้วยืนยัน 3 กด ส่ง ผอ.สำนัก/กอง | บันทึกเหตุผลแล้วรับเรื่องต่อได้ ไม่ปิดตก | P2 | ผ่าน | สถานะ รับเรื่องต่อโดยยังไม่มีเลขสำนวนหลัก และส่ง ผอ. ได้ |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000502 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-006 | รับคำร้อง (02) | หน้า รับคำร้องใหม่ | ธุรการสำนัก/กอง | ปุ่มกลับทะเบียนคำร้อง | 1 เปิด รับคำร้องใหม่ 2 กด กลับทะเบียนคำร้อง | กลับหน้าทะเบียน | P3 | ผ่าน | กลับหน้าทะเบียนคำร้อง |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/intake | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-007 | มอบหมาย (03) | แฟ้มรอ ผอ. มอบหมาย | ผอ.สำนัก/กอง | ผอ. มอบหมายเจ้าของสำนวน | 1 ธุรการกด ส่ง ผอ. 2 ผอ. เปิดจากคิวงาน 3 เลือกเจ้าของสำนวน แล้วมอบหมาย | ส่งต่อได้หลังเลือกเจ้าของสำนวน งานเข้าคิวเจ้าหน้าที่ | P1 | ผ่าน | ปุ่มส่งล็อกจนกว่าเลือกเจ้าของสำนวน มอบหมายแล้วงานเข้าคิวเจ้าหน้าที่ |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-008 | จัดทำเอกสาร (04) | มอบหมายแล้ว | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | จัดทำ คบ.1 / ข้าม คบ.3 / กลั่นกรองปกติ | 1 บันทึก คบ.1 2 ข้าม คบ.3 พร้อมเหตุผล 3 เลือกผลประเมิน ไม่เร่งด่วน | บันทึกแล้วกลับแฟ้ม เดินขั้นถัดไปได้ | P1 | ผ่าน | บันทึกแล้วกลับแฟ้ม ข้าม คบ.3 ได้เมื่อมีเหตุผล |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/form/1 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-009 | จัดทำเอกสาร (04) | ยังไม่มี คบ.6 | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ส่ง ผบช. ก่อนมี คบ.6 | 1 เปิดแฟ้มที่ยังไม่มี คบ.6 2 ดูปุ่มเสนอ ผบช. | ส่งไม่ได้จนกว่ามี คบ.6 | P1 | ผ่าน | ปุ่มเสนอล็อก |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-010 | จัดทำเอกสาร (04) | แฟ้มกรณีปกติ | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | บันทึก คบ.6 โดยเว้นช่องบังคับ | 1 เปิดแฟ้ม กด ไปลงนามในแบบ คบ.6 2 เว้นช่อง 1.1 และ 2.2 3 กด บันทึกแบบ คบ.6 | บันทึกไม่ได้ และแจ้งช่องบังคับที่ว่าง | P2 | ไม่ผ่าน | บันทึกผ่านและกลับแฟ้ม | BUG-001 | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/form/6 | ปวริศร์ | 2026-09-28 | รอทดสอบซ้ำ
TC-011 | ลำดับชั้น (05) | Mock State Case 2 | ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น | ผบช. ลงนามความเห็น คบ.6 ข้อ 10 | 1 สลับเป็น ผบช.ชั้นต้น 2 เปิด คบ.6 กรอกความเห็นข้อ 10 3 กด ลงนาม | ชื่อผู้ลงนามเป็นชื่อ ผบช. | P2 | ไม่ผ่าน | ชื่อผู้ลงนามขึ้น นางสาวอรุณี ใจมั่น (เจ้าหน้าที่) | BUG-002 | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/form/6 | ปวริศร์ | 2026-09-28 | รอทดสอบซ้ำ
TC-012 | ลำดับชั้น (05) | Mock State Case 2 | ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น | ผบช. ส่งกลับแก้ไข แล้วเจ้าหน้าที่ส่งใหม่ | 1 ผบช. กด ส่งกลับแก้ไข 2 เจ้าหน้าที่แก้ แล้วส่ง ผบช. ใหม่ | กลับไปเจ้าหน้าที่ และส่งกลับ ผบช. ได้ | P1 | ผ่าน | ทำงานตามผัง |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-013 | ลำดับชั้น (05) | Mock State Case 2.1 | ผอ.สำนัก/กอง | ผอ. ส่งกลับแก้ไข แล้วเจ้าหน้าที่ส่งตรง ผอ. | 1 ผอ. กด ส่งกลับแก้ไข 2 เจ้าหน้าที่แก้ แล้วส่งกลับ | ส่งกลับถึง ผอ. โดยตรง (WIT0511) | P1 | ผ่าน | ส่งตรง ผอ. ได้ |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-014 | ลำดับชั้น (05) | Mock State Case 2 / 2.1 | ผบช.ชั้นต้น / ผอ.สำนัก/กอง | ดึงเรื่องกลับหลังส่งต่อขั้นถัดไปแล้ว | 1 ผบช. เสนอ ผอ. (หรือ ผอ. ลงนามแล้วส่งรองเลขาธิการฯ) 2 ผู้ส่งเปิดแฟ้มเดิม กด ส่งกลับแก้ไข / ตีกลับ | ไม่มีปุ่มส่งกลับหลังส่งต่อแล้ว | P1 | ไม่ผ่าน | ยังกดส่งกลับได้ แฟ้มถูกดึงกลับจากขั้นถัดไป | BUG-003 | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28 | รอทดสอบซ้ำ
TC-015 | ลำดับชั้น (05) | Mock State Case 2.2 | รองเลขาธิการฯ | รองเลขาฯ ส่งต่อก่อนลงนาม / หลังส่งต่อ | 1 ดูปุ่มเสนอเลขาธิการก่อนลงนาม คบ.6 2 ลงนามแล้วเสนอเลขาธิการ 3 ดูปุ่มส่งกลับ | ก่อนลงนามส่งไม่ได้ หลังส่งต่อไม่มีปุ่มส่งกลับ | P1 | ผ่าน | ปุ่มล็อกก่อนลงนาม และหลังส่งต่อไม่มีปุ่มส่งกลับ |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-016 | กรณีเร่งด่วน (06) | Mock State Case 3.1 | ผอ.สำนัก/กอง | ผอ. ตรวจแล้วไม่ครบ ส่งกลับแก้ไข (WIT0607/0608) | 1 กด ไม่ครบ — ส่งกลับแก้ไข 2 กรอกเหตุผล แล้วยืนยัน 3 เจ้าหน้าที่กด ส่งฉบับแก้ไขให้ ผอ. ตรวจใหม่ | กลับเจ้าหน้าที่ แล้วส่ง ผอ. ตรวจใหม่ได้ | P1 | ผ่าน | ต้องกรอกเหตุผล ส่งกลับได้ และเจ้าหน้าที่ส่งกลับ ผอ. ได้ |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-017 | กรณีเร่งด่วน (06) | Mock State Case 3.1 | ผอ.สำนัก/กอง | ผอ. อนุมัติและลงนาม คบ.5 (WIT0609/0611) | 1 กด ครบ — พร้อมพิจารณา 2 กด อนุมัติและลงนาม คบ.5 กรอกเลขคำสั่ง ลงลายมือชื่อ 3 เจ้าหน้าที่กด พยานลงนามยินยอม | คุ้มครองชั่วคราวมีผล | P1 | ผ่าน | ต้องมีเลขคำสั่งและลายมือชื่อ ลงนามแล้วสถานะ คุ้มครองชั่วคราวตาม คบ.5 มีผลแล้ว |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-018 | กรณีเร่งด่วน (06) | Mock State Case 3 | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | เสนอคำขอเร่งด่วนโดยไม่เลือกวิธีใน คบ.4 | 1 ไม่เลือกวิธีคุ้มครองใน คบ.4 2 กด เสนอ ผอ.สำนัก/กอง 3 สลับเป็น ผอ. | ผอ. ข้ามขั้นไม่ได้ และส่งกลับให้เจ้าหน้าที่เลือกวิธีได้ | P1 | ผ่าน | ส่งถึง ผอ. ได้ แต่ ผอ. มีกล่องเตือน WIT0606→0609 ปุ่มส่งรองเลขาฯ ล็อก และกด ส่งกลับแก้ไข กลับไปเจ้าหน้าที่ได้ (โฟลวไม่ตัน) |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-019 | กรณีเร่งด่วน (06) | Mock State Case 3.1 หลัง ผอ. ตัดสิน | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | คำร้องหลักเดินต่อหลังตัดสินคำขอเร่งด่วน | 1 ผอ. ไม่อนุมัติชั่วคราว (หรืออนุมัติ คบ.5 และพยานยินยอม) 2 เจ้าหน้าที่กด เสนอ ผอ.สำนัก/กอง | ต้องจัดทำ คบ.6 และผ่าน ผบช. ก่อน (แท็บ 05) | P1 | ไม่ผ่าน | ส่งได้ทันทีโดยไม่มี คบ.6 ข้าม ผบช. และสถานะกลับเป็น รอ ผอ.พิจารณา (เร่งด่วน) | BUG-004 | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28 | รอทดสอบซ้ำ
TC-020 | ผลพิจารณา (07) | รอเลขาธิการพิจารณา | เลขาธิการ ป.ป.ท. | เลขาธิการส่งกลับ → ผอ. มอบหมายแก้ไข | 1 เลขาธิการกด ส่งกลับ 2 ผอ. กด มอบหมายแก้ไขเป็น Revision ใหม่ 3 เจ้าหน้าที่แก้ แล้วส่ง ผบช. | วนกลับตามลำดับชั้น | P1 | ผ่าน | ทำงานตามผัง |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-021 | ผลพิจารณา (07) | รอเลขาธิการพิจารณา | เลขาธิการ ป.ป.ท. | อนุมัติโดยพิมพ์เลขแฟ้มผิด (WIT0703) | 1 กด อนุมัติและลงนามคำสั่ง 2 แก้เลขแฟ้มเป็น WP-2569-999999 3 กด ยืนยันและส่งผล | ตรวจเลขแฟ้ม แจ้งเตือนเมื่อไม่ตรง และบันทึก Audit Log (WIT0703) แล้วไป WIT0704 | P2 | ผ่าน | ขึ้นเตือนเลขแฟ้มไม่ตรง ส่งไม่ได้จนกว่าติ๊กยืนยันผูกแฟ้ม (บันทึก Audit Log) ตรงตามผัง |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-022 | ผลพิจารณา (07) | รอเลขาธิการพิจารณา | เลขาธิการ ป.ป.ท. | อนุมัติ → ไป 08A | 1 กด อนุมัติ ใส่เลขแฟ้มถูก 2 ยืนยัน | แฟ้มไปขั้นแจ้งผล คบ.9 / คบ.11 | P1 | ผ่าน | ไปขั้นแจ้งผล คบ.9 / คบ.11 |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-023 | ไม่อนุมัติ (09A) | รอเลขาธิการพิจารณา | เจ้าหน้าที่ / รองเลขาฯ / เลขาธิการ | ไม่อนุมัติ → คบ.10 → นำส่ง | 1 เลขาธิการกด ไม่อนุมัติ 2 เจ้าหน้าที่ทำ คบ.10 เสนอรองเลขาฯ กลั่นกรอง 3 เลขาธิการลงนาม นำส่ง บันทึกพยานรับ | ครบตามผัง 09A | P1 | ผ่าน | ทำงานตามผัง |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-024 | ผลพิจารณา (07) | รอเลขาธิการพิจารณา | เลขาธิการ / คณะกรรมการ | เห็นควรตามข้อ 14 → 08C | 1 เลือก เห็นควรตามข้อ 14 2 เปิดหน้า ข้อ 14 3 คณะกรรมการไม่เห็นชอบ | ไป 08C และมีทางไปกระบวนการยุติเมื่อไม่เห็นชอบ | P2 | ผ่าน | หน้า 08C มีแฟ้ม และมีลิงก์ไปกระบวนการยุติ |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/article14 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-025 | ปฏิบัติตามวิธี (08A) | อนุมัติแล้ว | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | คบ.9 / คบ.11 แล้วไป 08A | 1 เสนอ ลงนาม นำส่ง คบ.9 บันทึกพยานรับ 2 ลงนาม คบ.11 ครบ | มีปุ่มไปหน้าแยกแนวทาง (08A) | P1 | ผ่าน | มีปุ่มไป 08A |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-026 | ปฏิบัติตามวิธี (08A) | Mock State Case 1.12 | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | เปิดวิธีที่ไม่ได้อนุมัติ | 1 เปิดหน้าวิธีที่ 2-4 ที่ไม่ได้อนุมัติ | ดำเนินการไม่ได้ | P2 | ผ่าน | ไม่มีปุ่มดำเนินการ |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/protection-methods | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-027 | ปฏิบัติตามวิธี (08A-1) | Mock State Case 1.12 | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | วิธีที่ 1 ถึงเริ่มปฏิบัติ | 1 เสนอ/ลงนาม คบ.8 2 จัดชุด วางแผน 3 กด เริ่มปฏิบัติจริง | สถานะ ACTIVE และมีปุ่มกลับ | P1 | ผ่าน | ACTIVE มีปุ่มกลับ 08A / กลับแฟ้ม |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/protection-method/1 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-028 | ปฏิบัติตามวิธี (08A-2) | Mock State Case 1.12 วิธีที่ 2 | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ผลประเมินสถานที่ ไม่เหมาะสม | 1 บันทึกผลประเมินรอบล่าสุด ไม่เหมาะสม 2 กด ไม่เหมาะสม — เลือกใหม่ 3 กด ถัดไป และบันทึกเข้าพัก | กลับไปเลือกสถานที่ใหม่ (WIT0824) และเริ่มปฏิบัติไม่ได้ | P1 | ไม่ผ่าน | ไม่กลับไปเลือกสถานที่ และไปขั้นที่ 4 เริ่มปฏิบัติ ACTIVE ได้ | BUG-005 | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/protection-method/2 | ปวริศร์ | 2026-09-28 | รอทดสอบซ้ำ
TC-029 | ปฏิบัติตามวิธี (08A-3) | Mock State Case 1.12 วิธีที่ 3 | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | วิธีที่ 3 ผลตรวจไม่ผ่าน / ผ่าน | 1 บันทึกผล ไม่ผ่าน 2 บันทึกผล ผ่าน แล้วเริ่มปฏิบัติ | ไม่ผ่านเปิดใช้ไม่ได้ ผ่านแล้ว ACTIVE | P2 | ผ่าน | ทำงานตามผัง |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/protection-method/3 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-030 | ปฏิบัติตามวิธี (08B) | Mock State Case 1.12 วิธีที่ 4 | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | วิธีที่ 4 ส่งมอบหน่วยงาน | 1 กดส่งมอบก่อนหน่วยงานตอบรับ 2 หน่วยงานปฏิเสธ เสนอหน่วยงานใหม่ 3 ส่งมอบ คบ.12 | ก่อนตอบรับส่งมอบไม่ได้ เสนอหน่วยงานใหม่ไป ผบช. | P1 | ผ่าน | ทำงานตามผัง ถึง ACTIVE |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/protection-method/4 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-031 | ปฏิบัติตามวิธี (08B) | วิธีที่ 4 หน่วยงานปฏิเสธ | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ตอบรับจากหน่วยงานใหม่ก่อน ผบช. เห็นชอบ | 1 บันทึกหน่วยงานปฏิเสธ 2 เสนอหน่วยงานใหม่ (รอ ผบช.) 3 กดบันทึกตอบรับดำเนินการ | บันทึกผลตอบกลับของหน่วยงานได้ตามขั้นตอน | P1 | ผ่าน | ปุ่ม ตอบรับดำเนินการ ใช้บันทึกผลตอบรับของหน่วยงาน (จำลองกรณีได้รับอนุมัติ) ไม่ถือเป็น Defect |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/protection-method/4 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-032 | ข้อ 14 (08C) | Mock State Case 5 | เจ้าหน้าที่ / ผบช. / เลขาธิการ / คณะกรรมการ | เสนอข้อ 14 ตามลำดับ | 1 เจ้าหน้าที่เสนอ 2 ผบช. และเลขาธิการเห็นชอบ 3 คณะกรรมการเห็นชอบส่งกรม | ผ่านครบตามลำดับ | P2 | ผ่าน | ทำงานตามผัง |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/article14 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-033 | ข้อ 14 (08C) | คณะกรรมการเห็นชอบส่งกรม | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ส่งมอบก่อนได้หนังสือตอบจากกรม | 1 บันทึกหนังสือขาออก 2 กด บันทึกส่งมอบ | ต้องบันทึกผลตอบรับจากกรมก่อน (WIT0860) | P2 | ติดขัด | ต้องตรวจสอบ – ไม่มีขั้นบันทึกหนังสือตอบรับจากกรม (WIT0860) ส่งมอบได้ทันทีหลังหนังสือขาออก แต่หนังสือตอบรับมาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งอยู่นอกระบบ ป.ป.ท. ต้องยืนยันว่าจะให้บันทึกขั้นนี้ในระบบหรือไม่ |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/article14 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-034 | ไม่อนุมัติ (09A) | Mock State Case 4.1 (เหลือ 25 วัน) | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | พยานไม่อุทธรณ์ → สิ้นสุด (WIT0909) | 1 เปิดแฟ้มที่พยานรับ คบ.10 แล้ว 2 หาปุ่มบันทึกไม่อุทธรณ์ / ปิดเรื่อง | บันทึกไม่อุทธรณ์ หรือปิดเมื่อพ้น 30 วันได้ | P2 | ติดขัด | ต้องตรวจสอบ – มีแต่ฟอร์มรับอุทธรณ์ ไม่มีปุ่มไม่อุทธรณ์/ปิดเรื่อง อาจปิดอัตโนมัติเมื่อครบ 30 วัน ต้องยืนยันกับผู้ออกแบบ |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-035 | อุทธรณ์ (09B) | Mock State Case 4.1 | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | รับคำอุทธรณ์เข้าแฟ้มเดิม | 1 เลือกช่องทาง หนังสือ/วาจา กรอกข้อมูล 2 กด รับคำร้องอุทธรณ์เข้าระบบ | เปิดแฟ้มอุทธรณ์ในแฟ้มเดิม | P1 | ผ่าน | รับเข้าได้ ไม่สร้าง คบ.1 ใหม่ |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-036 | อุทธรณ์ (09B) | Mock State Case 4.2 | ผบช.ชั้นต้น / ผอ.สำนัก/กอง | ลำดับเสนอแฟ้มอุทธรณ์ ผบช. → ผอ. (WIT0916) | 1 ผบช. บันทึกความเห็น 2 ดูปุ่มเสนอขั้นถัดไป 3 สลับเป็น ผอ. เปิด /appeal | ผบช. ส่ง ผอ. และ ผอ. ลงนามเสนอรองเลขาฯ | P1 | ติดขัด | ต้องตรวจสอบ – ผบช. มีปุ่มเสนอรองเลขาธิการฯ ข้ามขั้น ผอ. (WIT0916) และ ผอ. เข้าหน้าอุทธรณ์ไม่ได้ ต้องยืนยันลำดับขั้นแฟ้มอุทธรณ์กับผู้ออกแบบ |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/appeal | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-037 | อุทธรณ์ (09B) | Mock State Case 4.3 | คณะกรรมการ ป.ป.ท. | หลังมีมติแล้วกด ส่งกลับเข้าสายพิจารณาปกติ | 1 บันทึกมติยืนคำสั่งเดิม 2 กด ส่งกลับเข้าสายพิจารณาปกติ | มติเป็นที่สุด ไม่มีปุ่มนี้ (ไม่มีในผัง 09B) | P1 | ไม่ผ่าน | เปิดเรื่องกลับได้ และปุ่มแสดงทุกขั้น | BUG-006 | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/appeal-folder/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28 | รอทดสอบซ้ำ
TC-038 | อุทธรณ์ (09B) | Mock State Case 4.3 | คณะกรรมการ ป.ป.ท. | มติเปลี่ยนคำสั่งเป็นอนุมัติ | 1 บันทึกมติเปลี่ยนคำสั่ง 2 เจ้าหน้าที่ออกหนังสือแจ้งผล | แฟ้มเข้าเส้นทาง คบ.9 (08A) | P1 | ผ่าน | เข้าเส้นทาง คบ.9 |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/appeal-folder/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-039 | อุทธรณ์ (09B) | Mock State Case 4.1 | ธุรการสำนัก/กอง | ธุรการรับคำอุทธรณ์ (WIT0912) | 1 สลับเป็นธุรการ 2 เปิดแฟ้ม และเปิด /appeal | ธุรการรับคำอุทธรณ์เข้าระบบได้ (ผังระบุ ผู้ยื่น/ธุรการ/เจ้าหน้าที่รับเรื่อง) | P2 | ติดขัด | ต้องตรวจสอบ – ธุรการไม่มีปุ่มรับอุทธรณ์และถูกปฏิเสธหน้า /appeal มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ต้องยืนยันว่าธุรการต้องรับได้หรือไม่ |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/appeal | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-040 | รายงาน คบ.13 (10) | Mock State Case 1.13 | เจ้าหน้าที่ / พยาน / ผบช. | รอบรายงาน คบ.13 ครบวงจร | 1 ตั้งรอบ เปิดรอบ จัดทำ ลงนาม 2 ตรวจรับ ประเมิน 3 เปิดรอบใหม่ (WIT1012) | ครบตามผัง 10 | P1 | ผ่าน | ทำงานตามผัง |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/protection-monitor | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-041 | ทบทวน (11A) | Mock State Case 1.14 | เจ้าหน้าที่ / ผบช. | WIT1108 คุ้มครองต่อ | 1 เลือก WIT1108 เสนอ 2 ผบช. เห็นชอบ 3 ดำเนินการตามแนวทาง | มีทางกลับแท็บ 10 | P1 | ผ่าน | มีลิงก์กลับแท็บ 10 |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/protection-review/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-042 | ทบทวน (11A) | Mock State Case 1.14 | เจ้าหน้าที่ / ผบช. | WIT1111 เข้าสู่การยุติ | 1 เลือก WIT1111 เสนอ 2 ผบช. เห็นชอบ 3 ดำเนินการ แล้วเปิดหน้ายุติ | ไป 11C จัดทำ คบ.15 | P1 | ผ่าน | สถานะ เข้าสู่กระบวนการยุติ หน้า ยุติการคุ้มครอง พร้อมจัดทำ คบ.15 |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/termination/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-043 | ทบทวน (11A) | Mock State Case 1.14 (สะสม 1/180 วัน) | เจ้าหน้าที่ / ผบช. | WIT1149 ข้อ 14 ทั้งที่ยังไม่ครบเพดาน | 1 เลือก WIT1149 เสนอ 2 ผบช. เห็นชอบ 3 ดำเนินการ แล้วเปิดหน้า ข้อ 14 | เลือกไม่ได้ถ้ายังไม่ครบ 180 วัน หรือถ้าเลือกได้ต้องไปต่อที่ 08C ได้ | P1 | ไม่ผ่าน | เลือกและเห็นชอบได้ มีปุ่มไปแท็บ 08C แต่หน้าข้อ 14 ขึ้น ยังไม่มีสำนวนที่เข้าเงื่อนไข เดินต่อไม่ได้ | BUG-007 | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/article14 | ปวริศร์ | 2026-09-28 | รอทดสอบซ้ำ
TC-044 | ทบทวน (11A) | Mock State Case 1.14 | เจ้าหน้าที่ / ผบช. | WIT1110 เปลี่ยนวิธี | 1 เลือก WIT1110 เสนอ ผบช. เห็นชอบ ดำเนินการ 2 กด เสนอเปลี่ยนวิธีตามลำดับชั้น → ผบช. เสนอ ผอ. → ผอ. อนุมัติเปลี่ยนวิธีและปรับ คบ.11 3 กด ไปเส้นทางปฏิบัติ 08A/08B | เสนออนุมัติ ปรับ คบ.11 แล้วไป 08A/08B | P0 | ผ่าน | ทดสอบซ้ำ: เดินได้ครบ ผอ. อนุมัติแล้วมีปุ่มปรับ คบ.11/คบ.8 และไป 08A บันทึกความยินยอมใหม่และเปิดวิธีได้ |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/protection-review/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-045 | ทบทวน (11A) | Mock State Case 1.14 | เจ้าหน้าที่ / ผบช. | WIT1109 ขยายเวลา → ไป 11B | 1 เลือก WIT1109 เสนอ 2 ผบช. เห็นชอบ 3 กด ดำเนินการตามแนวทางที่เห็นชอบ | มีปุ่มไปแท็บ 11B จัดทำ คบ.14 | P3 | ติดขัด | ต้องตรวจสอบ – หลังดำเนินการ WIT1109 ไม่มีปุ่มไปแท็บ 11B (แนวทางอื่นมี) แต่ไปทางเมนู ขยายเวลา (คบ.14) ได้ ทำงานต่อได้ |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/protection-review/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-046 | ขยายเวลา (11B) | เลือกขยายเวลาแล้ว | เจ้าหน้าที่ / ผบช. / เลขาธิการ | คบ.14 ส่งคืน / ไม่อนุมัติ | 1 ขอเกิน 60 วัน 2 ผบช. ส่งคืน แล้วแก้เวอร์ชันใหม่ 3 เลขาธิการไม่อนุมัติ | เกินเพดานถูกบล็อก ไม่อนุมัติแล้วไป 11C | P1 | ผ่าน | ทำงานตามผัง มีลิงก์ 11C |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/protection-extension/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-047 | ขยายเวลา (11B) | เลือกขยายเวลาแล้ว | เจ้าหน้าที่ / ผบช. / เลขาธิการ | คบ.14 อนุมัติ (WIT1122) | 1 จัดทำ คบ.14 และส่งตรวจ 2 ผบช. กด ครบถ้วน · เสนอตามลำดับชั้น 3 เลขาธิการกด อนุมัติขยายเวลา | ล็อกฉบับลงนาม แล้วกลับแท็บ 10 | P1 | ผ่าน | สถานะ ขยายระยะเวลาแล้ว ปุ่มกลับแท็บ 10 ไปหน้า คบ.13 ถูกต้อง |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/protection-extension/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-048 | ยุติ (11C) | Mock State Case 1.15 | เจ้าหน้าที่ / ผบช. / ผู้มีอำนาจ | คบ.15 ส่งคืน / ไม่อนุมัติยุติ | 1 ผบช. ส่งคืน แก้เวอร์ชันใหม่ เสนอ 2 ผู้มีอำนาจไม่อนุมัติ | คุ้มครองต่อ กลับแท็บ 10 | P1 | ผ่าน | ทำงานตามผัง มีลิงก์กลับแท็บ 10 |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/termination/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-049 | ยุติ (11D) | Mock State Case 1.16 | ผอ. / เลขาธิการ / เจ้าหน้าที่ | อนุมัติยุติ → คบ.16 / คบ.17 → ปิดงาน | 1 อนุมัติยุติ ร่างและลงนาม คบ.16 2 คบ.17 ลงนาม นำส่ง บันทึกรับ 3 กดปิดงาน / มีอุทธรณ์ | ปิดงานได้เมื่อพ้น 30 วัน มีอุทธรณ์ไป 09B | P1 | ผ่าน | ปิดงานล็อกในกรอบ 30 วัน มีลิงก์ 09B |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/termination/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-050 | ยุติ (11D) | Mock State Case 1.16 | ผอ.สำนัก/กอง | ข้อมูลคำสั่ง คบ.16 หลังลงนาม | 1 กรอกคำสั่งที่ คส.QA-001/2569 วันที่ออก/มีผล 28/09/2569 2 ลงนาม คบ.16 | แสดงเลขคำสั่งและวันที่มีผลตามที่กรอก | P2 | ติดขัด | ต้องตรวจสอบ – หลังลงนามแสดง คำสั่งที่ — / มีผลวันที่ undefined แต่ขั้นตอน 11D เดินต่อจนปิดงานได้ ต้องยืนยันว่าข้อมูลคำสั่งมีผลต่อขั้นถัดไปหรือไม่ |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/termination/WP-2569-000501 | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-051 | เมนู / การนำทาง | ทุกสถานะ | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | เมนูด้านข้างทุกเมนู | 1 กดเมนูด้านข้างทีละเมนู (15 เมนู) | เปิดหน้าตรงชื่อเมนู | P2 | ผ่าน | เปิดตรงหน้าทุกเมนู ยกเว้น คบ.13 |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/registry | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-052 | เมนู / การนำทาง | ทุกสถานะ | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | เมนู รายงานผลการคุ้มครอง (คบ.13) | 1 กดเมนู รายงานผลการคุ้มครอง (คบ.13) | เปิดหน้ารายงาน คบ.13 | P3 | ติดขัด | ต้องตรวจสอบ – เมนูเปิดหน้าภาพรวมก่อน แต่ในหน้านั้นมีปุ่ม ติดตาม คบ.13 ของแต่ละแฟ้ม เข้าได้ |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/protection-monitor | ปวริศร์ | 2026-09-28
TC-053 | เมนู / การนำทาง | ทุกสถานะ | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. | ปุ่มกลับจากแบบฟอร์มที่เปิดจากเมนูแบบฟอร์ม | 1 เมนู แบบฟอร์ม คบ. (1-17) 2 กด เปิดแบบฟอร์ม 3 กด กลับทะเบียน | กลับหน้ารายการแบบฟอร์ม | P3 | ติดขัด | ต้องตรวจสอบ – ปุ่มชื่อ กลับทะเบียน พาไปหน้าทะเบียนตามชื่อปุ่ม ไม่มีปุ่มกลับหน้ารายการแบบฟอร์ม |  | https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/forms | ปวริศร์ | 2026-09-28

## รายการแก้ไข
รายการปัญหาและข้อเสนอแก้ไข
หนึ่งปัญหาต่อหนึ่งแถว เช่น BUG-001 เชื่อมรหัส A6-xxx ไม่ต้องสร้างปัญหาซ้ำเมื่อพบจากหลายเคส
รหัสปัญหา | รหัสทดสอบ | หน้า/ขั้นตอน | หัวข้อปัญหา | วิธีทำให้เกิดซ้ำ | ผลจริงและผลที่ควรได้ | หลักฐาน | ความรุนแรง | ลำดับแก้ | ข้อเสนอแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ | สถานะงาน | กำหนดเสร็จ | ผลทดสอบซ้ำ | หมายเหตุ
BUG-001 | TC-010 | แบบฟอร์ม คบ. | บันทึก คบ.6 ได้ทั้งที่ช่องบังคับว่าง | 1 เปิดแฟ้ม กด ไปลงนามในแบบ คบ.6 2 เว้นช่อง 1.1 และ 2.2 3 กด บันทึกแบบ คบ.6 | ผลจริง: บันทึกผ่านและกลับแฟ้ม ผลที่ควรได้: บันทึกไม่ได้ และแจ้งช่องบังคับที่ว่าง | URL: https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/form/6 บทบาท: เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ข้อมูล: แฟ้มกรณีปกติ | กลาง | P2 | ตรวจช่องที่มี * ก่อนบันทึก |  | เปิดใหม่ |  |  | DEF-06-001
BUG-002 | TC-011 | แบบฟอร์ม คบ. | ชื่อผู้ลงนามข้อ 10 ของ ผบช. เป็นชื่อเจ้าหน้าที่ | 1 สลับเป็น ผบช.ชั้นต้น 2 เปิด คบ.6 กรอกความเห็นข้อ 10 3 กด ลงนาม | ผลจริง: ชื่อผู้ลงนามขึ้น นางสาวอรุณี ใจมั่น (เจ้าหน้าที่) ผลที่ควรได้: ชื่อผู้ลงนามเป็นชื่อ ผบช. | URL: https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/form/6 บทบาท: ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ข้อมูล: Mock State Case 2 | กลาง | P2 | ดึงชื่อผู้ใช้ที่ลงนามจริง |  | เปิดใหม่ |  |  | DEF-06-002
BUG-003 | TC-014 | แฟ้มคำร้อง | ผบช./ผอ. ดึงเรื่องกลับได้หลังส่งต่อแล้ว | 1 ผบช. เสนอ ผอ. (หรือ ผอ. ลงนามแล้วส่งรองเลขาธิการฯ) 2 ผู้ส่งเปิดแฟ้มเดิม กด ส่งกลับแก้ไข / ตีกลับ | ผลจริง: ยังกดส่งกลับได้ แฟ้มถูกดึงกลับจากขั้นถัดไป ผลที่ควรได้: ไม่มีปุ่มส่งกลับหลังส่งต่อแล้ว | URL: https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 บทบาท: ผบช.ชั้นต้น / ผอ.สำนัก/กอง ข้อมูล: Mock State Case 2 / 2.1 | สูง | P1 | ซ่อนปุ่มส่งกลับเมื่อแฟ้มพ้นขั้นของตน |  | เปิดใหม่ |  |  | DEF-06-003
BUG-004 | TC-019 | แฟ้มคำร้อง | หลังตัดสินเร่งด่วน คำร้องหลักข้าม คบ.6 / ผบช. และวนกลับ ผอ. | 1 ผอ. ไม่อนุมัติชั่วคราว (หรืออนุมัติ คบ.5 และพยานยินยอม) 2 เจ้าหน้าที่กด เสนอ ผอ.สำนัก/กอง | ผลจริง: ส่งได้ทันทีโดยไม่มี คบ.6 ข้าม ผบช. และสถานะกลับเป็น รอ ผอ.พิจารณา (เร่งด่วน) ผลที่ควรได้: ต้องจัดทำ คบ.6 และผ่าน ผบช. ก่อน (แท็บ 05) | URL: https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/dossier/WP-2569-000501 บทบาท: เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ข้อมูล: Mock State Case 3.1 หลัง ผอ. ตัดสิน | สูง | P1 | หลังตัดสินให้เดินแท็บ 05 (คบ.6 → ผบช.) และล็อกปุ่มเสนอ ผอ. |  | เปิดใหม่ |  |  | DEF-06-004
BUG-005 | TC-028 | คุ้มครองและติดตาม | วิธีที่ 2 สถานที่ไม่เหมาะสม แต่ยังเริ่มปฏิบัติได้ | 1 บันทึกผลประเมินรอบล่าสุด ไม่เหมาะสม 2 กด ไม่เหมาะสม — เลือกใหม่ 3 กด ถัดไป และบันทึกเข้าพัก | ผลจริง: ไม่กลับไปเลือกสถานที่ และไปขั้นที่ 4 เริ่มปฏิบัติ ACTIVE ได้ ผลที่ควรได้: กลับไปเลือกสถานที่ใหม่ (WIT0824) และเริ่มปฏิบัติไม่ได้ | URL: https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/protection-method/2 บทบาท: เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ข้อมูล: Mock State Case 1.12 วิธีที่ 2 | สูง | P1 | ไม่เหมาะสมให้กลับ WIT0824 และล็อกขั้นถัดไป |  | เปิดใหม่ |  |  | DEF-06-005
BUG-006 | TC-037 | อุทธรณ์ | หลังมีมติอุทธรณ์ยังเปิดเรื่องกลับได้ | 1 บันทึกมติยืนคำสั่งเดิม 2 กด ส่งกลับเข้าสายพิจารณาปกติ | ผลจริง: เปิดเรื่องกลับได้ และปุ่มแสดงทุกขั้น ผลที่ควรได้: มติเป็นที่สุด ไม่มีปุ่มนี้ (ไม่มีในผัง 09B) | URL: https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/appeal-folder/WP-2569-000501 บทบาท: คณะกรรมการ ป.ป.ท. ข้อมูล: Mock State Case 4.3 | สูง | P1 | เอาปุ่ม ส่งกลับเข้าสายพิจารณาปกติ ออก หรือซ่อนหลังมีมติ |  | เปิดใหม่ |  |  | DEF-06-006
BUG-007 | TC-043 | ทบทวนและสิ้นสุด | เลือก WIT1149 ได้ แต่ไปต่อที่ข้อ 14 ไม่ได้ | 1 เลือก WIT1149 เสนอ 2 ผบช. เห็นชอบ 3 ดำเนินการ แล้วเปิดหน้า ข้อ 14 | ผลจริง: เลือกและเห็นชอบได้ มีปุ่มไปแท็บ 08C แต่หน้าข้อ 14 ขึ้น ยังไม่มีสำนวนที่เข้าเงื่อนไข เดินต่อไม่ได้ ผลที่ควรได้: เลือกไม่ได้ถ้ายังไม่ครบ 180 วัน หรือถ้าเลือกได้ต้องไปต่อที่ 08C ได้ | URL: https://pacc-a6.teerut-s.workers.dev/article14 บทบาท: เจ้าหน้าที่ / ผบช. ข้อมูล: Mock State Case 1.14 (สะสม 1/180 วัน) | สูง | P1 | ล็อก WIT1149 จนครบ 180 วัน หรือส่งแฟ้มเข้า 08C ให้ได้ |  | เปิดใหม่ |  |  | DEF-06-007

## ชุดข้อมูลและเกณฑ์
ตัวอย่างการกรอกและเกณฑ์ใช้งาน
ตัวอย่าง 1 เคส | ข้อมูลสมมติ ไม่รวมในยอดสรุป
รหัส | TC-001
หมวด | เข้าสู่ระบบ
State เริ่มต้น | อยู่หน้าเข้าสู่ระบบ และมีบัญชีทดสอบที่ได้รับอนุญาต
บทบาท | ผู้ใช้งานทดสอบ
สิ่งที่ทดสอบ | เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลถูกต้อง
ขั้นตอน | 1 เปิดหน้าเข้าสู่ระบบ 2 กรอกบัญชีทดสอบและรหัสผ่าน 3 กดเข้าสู่ระบบ
ผลที่ควรได้ | เข้าไปหน้าหลัก แสดงผู้ใช้งานและเมนูตรงสิทธิ์ โดยไม่แสดงข้อผิดพลาด
ลำดับทดสอบ | P1
ผลทดสอบ | ไม่ผ่าน (ตัวอย่างสมมติ)
ผลที่เกิดจริง | หน้าหลักเปิดได้ แต่แสดงชื่อผู้ใช้งานว่าง
รหัสปัญหา | BUG-001
ลิงก์ภาพ/หลักฐาน | ลิงก์ไปยัง TC-001-after-login.png
ผู้ทดสอบ | ผู้ทดสอบตัวอย่าง
วันที่ทดสอบ | กรอกวันที่ที่ทดสอบจริง
ผลทดสอบซ้ำ | รอทดสอบซ้ำ
ผลทดสอบ | ยังไม่ทดสอบ / กำลังทดสอบ / ผ่าน / ไม่ผ่าน / ติดขัด / ไม่เกี่ยวข้อง
ความรุนแรง | วิกฤต: ข้อมูลรั่วหรือผิดคน; สูง: โฟลวหลักหยุดหรือผลผิด; กลาง: ยังทำต่อได้; ต่ำ: ข้อความหรือรูปแบบ
ลำดับแก้ | P0 แก้ทันที; P1 ก่อนส่งมอบ; P2 รอบถัดไป; P3 ปรับปรุง ผู้รับผิดชอบยืนยันลำดับ
หลักฐาน | ระบุ URL รุ่นระบบ บทบาท ข้อมูลทดสอบ และภาพก่อน/หลัง ใช้ข้อมูลสมมติ ไม่บันทึกรหัสผ่านลง Excel
กติกาสรุป | ใส่รหัสไม่ซ้ำทุกเคสและทุกปัญหา แถวไม่มีรหัสจะไม่นับผลทดสอบ ตัวอย่างในชีตนี้ไม่นับรวม
เพิ่มความจุ | หากใช้เกิน 76 เคสหรือ 40 ปัญหา ต้องขยายตาราง สูตรสรุป ช่องเลือกสถานะ และรูปแบบสีให้ครอบคลุม